## 项目甘特图
序号 | 任务ID | 任务名称 | 负责人 | 工期(天) | 前置任务 | 是否关键路径 | 计划开始 | 计划结束 | 实际开始 | 实际结束 | 状态 | 交付物
一、需求分析阶段
1 | 1.1 | 项目可行性分析 | 王方照 | 1 | 无 | 是 | 4/15 | 4/15 | 4/15 | 4/15 | 已完成 | 可行性分析报告
2 | 1.2 | 需求调研与梳理 | 全组 | 2 | 1.1 | 是 | 4/16 | 4/17 | 4/16 | 4/18 | 已完成 | 需求清单、用户故事
3 | 1.3 | SRS编写 | 王方照 | 1 | 1.2 | 是 | 4/18 | 4/18 | 4/18 | 4/19 | 已完成 | SRS初稿大纲
4 | 1.4 | 需求评审与确认 | 全组 | 1 | 1.3 | 是 | 4/19 | 4/19 | 4/19 | 4/20 | 已完成 | 评审记录、需求定稿
二、系统设计阶段
5 | 2.1 | 系统架构设计 | 王方照 | 1 | 1.4 | 是 | 4/20 | 4/20 | 4/20 | 4/21 | 已完成 | 架构设计图、技术选型文档
6 | 2.2 | 数据库设计(ER图/表结构) | 陈鑫宇 | 2 | 2.1 | 是 | 4/21 | 4/22 | 4/21 | 4/23 | 已完成 | 数据库设计文档、SQL脚本
7 | 2.3 | 前后端接口设计 | 王方照 | 2 | 2.2 | 是 | 4/23 | 4/24 | 4/23 | 4/25 | 已完成 | API接口文档
8 | 2.4 | 前端页面原型设计 | 迟鸣浩 | 1 | 2.1 | 否 | 4/23 | 4/23 | 4/24 | 4/25 | 已完成 | 页面原型图(Figma)
9 | 2.5 | 设计文档评审 | 全组 | 1 | 2.2,2.3,2.4 | 是 | 4/25 | 4/25 | 4/25 | 4/26 | 已完成 | 评审记录、设计定稿
三、开发实现阶段
10 | 3.1 | 开发环境搭建 | 李岳林 | 2 | 2.5 | 是 | 4/26 | 4/27 | 4/26 | 4/28 | 已完成 | 开发环境、配置文档
11 | 3.1.1 | 前后端项目初始化 | 李岳林 | 1 | 2.5 | 是 | 4/26 | 4/26 | 4/26 | 4/27 | 已完成 | Express项目骨架
12 | 3.1.2 | 数据库环境搭建与建表 | 陈鑫宇 | 1 | 3.1.1 | 是 | 4/27 | 4/27 | 4/27 | 4/28 | 已完成 | MySQL数据库、init.sql
13 | 3.2 | 后端核心功能开发
14 | 3.2.1 | 用户模块(注册/登录/JWT认证) | 李岳林 | 3 | 3.1 | 是 | 4/28 | 4/30 | 4/28 | 5/2 | 已完成 | 用户功能代码、JWT认证
15 | 3.2.2 | 商品模块(发布/列表/搜索/审核) | 李岳林 | 4 | 3.2.1 | 是 | 5/1 | 5/4 | 5/2 | 5/6 | 已完成 | 商品功能代码
16 | 3.2.3 | 购物车模块 | 黎秋雨 | 2 | 3.2.2 | 是 | 5/5 | 5/6 | 5/6 | 5/8 | 已完成 | 购物车功能代码
17 | 3.2.4 | 订单模块(下单/支付/发货/收货) | 李岳林 | 4 | 3.2.3 | 是 | 5/7 | 5/10 | 5/8 | 5/12 | 已完成 | 订单功能代码
18 | 3.2.5 | 审核模块(用户审核/商品审核) | 黎秋雨 | 2 | 3.2.2 | 是 | 5/11 | 5/12 | 5/12 | 5/14 | 已完成 | 审核功能代码
19 | 3.2.6 | 留言与收藏模块 | 黎秋雨 | 2 | 3.2.5 | 否 | 5/13 | 5/14 | 5/14 | 5/16 | 已完成 | 留言/收藏代码
20 | 3.3 | 前端页面开发
21 | 3.3.1 | 公共组件/页面布局 | 迟鸣浩 | 2 | 3.1 | 否 | 4/28 | 4/29 | 4/29 | 5/1 | 已完成 | 公共组件代码
22 | 3.3.2 | 首页与商品列表/详情页 | 迟鸣浩 | 4 | 3.3.1 | 否 | 4/30 | 5/3 | 5/1 | 5/5 | 已完成 | 核心页面代码
23 | 3.3.3 | 购物车与结算页 | 迟鸣浩 | 3 | 3.3.2 | 否 | 5/4 | 5/6 | 5/5 | 5/8 | 已完成 | 购物车/结算页面
24 | 3.3.4 | 订单与个人中心页 | 迟鸣浩 | 3 | 3.3.3 | 否 | 5/7 | 5/9 | 5/8 | 5/11 | 已完成 | 订单/个人中心页面
25 | 3.3.5 | 后台管理页面(审核/管理) | 迟鸣浩 | 2 | 3.3.4 | 否 | 5/10 | 5/11 | 5/11 | 5/13 | 已完成 | 后台管理页面代码
四、测试阶段
26 | 4.1 | 单元测试与接口测试 | 李岳林 | 2 | 3.2,3.3 | 是 | 5/14 | 5/15 | 5/14 | 5/17 | 已完成 | 测试用例与报告
27 | 4.2 | 前后端联调 | 全组 | 3 | 4.1 | 是 | 5/16 | 5/18 | 5/17 | 5/20 | 已完成 | 联调记录、Bug列表
28 | 4.3 | 修复与回归测试 | 全组 | 2 | 4.2 | 是 | 5/19 | 5/20 | 5/20 | 5/22 | 已完成 | 修复记录
五、文档与交付阶段
29 | 5.1 | SRS最终版完善 | 王方照 | 1 | 4.3 | 是 | 5/21 | 5/21 | 5/21 | 5/22 | 已完成 | SRS最终版
30 | 5.2 | SAD编写与完善 | 王方照 | 2 | 5.1 | 是 | 5/22 | 5/23 | 5/22 | 5/25 | 已完成 | SAD最终版
31 | 5.3 | 数据库设计文档完善 | 陈鑫宇 | 1 | 4.3 | 否 | 5/21 | 5/21 | 5/21 | 5/22 | 已完成 | 数据库设计说明书
32 | 5.4 | 设计原则论述 | 全组 | 1 | 5.2 | 是 | 5/24 | 5/24 | 5/24 | 5/26 | 已完成 | 设计原则论述文档
33 | 5.5 | 项目总文档整理与提交 | 王方照 | 1 | 5.4 | 是 | 5/25 | 5/25 | 5/25 | 5/27 | 已完成 | 全套项目文档

## 人员工作量
姓名 | 角色 | 负责模块 | 计划工作量(人天) | 实际工作量(人天) | 完成度 | 备注
王方照 | 组长/设计负责人 | 系统设计、UML建模(6种图)、文档编写与统筹(SRS/SAD/实验报告) | 18 | 20 | 100% | 全部文档已完成并通过评审
陈鑫宇 | 数据库设计与维护 | 数据库ER图设计、10张表建表、init.sql/seed.sql、数据库设计说明书 | 10 | 12 | 100% | 数据库设计说明书已完成
李岳林 | 后端开发(一) | 用户/商品/订单模块后端开发、JWT认证、前后端联调 | 22 | 25 | 100% | 核心模块API全部完成
黎秋雨 | 后端开发(二) | 购物车/审核/留言/收藏模块后端开发、中间件编写、测试 | 16 | 18 | 100% | 模块接口全部完成、Bug清零
迟鸣浩 | 前端开发 | 前端页面设计与实现(首页/商品/购物车/订单/管理后台等10页面)、API对接 | 20 | 22 | 100% | 全部10个前端页面已完成

## 里程碑
里程碑 | 计划日期 | 实际日期 | 关键交付物 | 负责人 | 状态
M1 需求冻结 | 4/19 | 4/20 | 可行性分析报告、SRS大纲 | 王方照 | 已完成
M2 设计完成 | 4/25 | 4/26 | 数据库设计文档、API接口文档、UML模型 | 全组 | 已完成
M3 环境就绪 | 4/27 | 4/28 | 开发环境、数据库建表、项目骨架 | 李岳林/陈鑫宇 | 已完成
M4 后端核心完成 | 5/14 | 5/16 | 用户/商品/购物车/订单/审核模块接口 | 李岳林/黎秋雨 | 已完成
M5 前端完成 | 5/11 | 5/13 | 全部10个前端页面 | 迟鸣浩 | 已完成
M6 系统集成 | 5/20 | 5/22 | 前后端联调通过、Bug清零 | 全组 | 已完成
M7 文档交付 | 5/25 | 5/27 | SRS最终版、SAD最终版、全套文档 | 王方照 | 已完成

## 每周进度跟踪
周次 | 日期范围 | 王方照(设计) | 陈鑫宇(数据库) | 李岳林(后端一) | 黎秋雨(后端二) | 迟鸣浩(前端) | 阶段里程碑
W1 | 4/15-4/19 | 可行性分析报告初稿、项目框架设计 | 数据库技术预研 | Node.js/Express技术预研 | 技术预研 | 页面原型构思 | M1需求冻结
W2 | 4/20-4/25 | 系统架构设计、UML用例图/类图 | ER图设计、表结构设计 | 开发环境搭建、项目初始化 | 开发环境搭建 | Figma页面原型设计 | M2设计完成
W3 | 4/26-5/2 | API接口文档编写 | init.sql/seed.sql编写 | 用户注册/登录模块开发 | 工具函数/中间件编写 | 公共组件/页面布局开发 | M3环境就绪
W4 | 5/3-5/9 | SRS草稿完善、甘特图更新 | 数据库调优、seed数据补充 | 商品模块(发布/列表/搜索) | 购物车模块开发 | 首页/商品列表/详情页
W5 | 5/10-5/16 | 活动图/状态图绘制、进度跟踪 | 数据库设计说明书初稿 | 订单模块开发(下单/支付) | 审核模块开发 | 购物车/结算页 | M4后端核心完成
W6 | 5/17-5/23 | 联调协调沟通、SAD初稿编写 | 数据库文档修订完善 | 前后端联调测试、Bug修复 | 前后端联调测试 | 订单/个人中心页 | M5前端完成
W7 | 5/24-5/27 | SAD定稿、实验总览汇总、全套文档检查 | 数据库设计说明书定稿 | 最终代码整理与检查 | 最终回归测试 | 后台管理页面收尾 | M6集成/M7交付